Project Start Report

智能安防与远程环境监控系统           项目立项报告

| Prepared by 制定 | 小组成员 | Date 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审 | 组长名字 | Date 日期 |  |
| Approved by 批准 | 小组成员 | Date 日期 |  |

目录

1 Project Proposal 项目提出	3

1.1	Project Brief 项目简介	3

1.2	Project Goal 项目目标	3

1.3	System Scope 系统边界	3

1.4	Estimated Effort 工作量估计	4

2	Team building and Schedule 开发团队组成和计划时间	5

2.1	Project Team 开发团队	5

2.2	Team Division of Labor 团队分工	5

2.3	Project Plan 计划时间	5

3	Evaluating and Mitigating 风险评估和规避	6

3.1	Technical Risks 技术风险	6

3.2	Management Risks 管理风险	6

3.3	Other Risks 其他风险	6

Project Proposal 项目提出

  - Project Brief 项目简介

- 项目基于软通动力启航 KP_IOT 物联网开发板（Hi3861主控芯片），打造集环境数据采集、异常声光报警、远程交互管控于一体的轻量化物联网系统。系统通过多类E53功能模块，实时采集环境温湿度、烟雾浓度、人体存在状态等数据，设定安全阈值后可触发蜂鸣器与 LED 声光报警；同时依托WiFi热点搭建轻量HTTP Web服务器，用户通过手机/电脑连接热点后，可在网页端远程查看实时环境数据、控制外设设备，实现本地监测报警与远程交互的联动，提升物联网设备的实用性与操作便捷性。

  - Project Goal 项目目标

  - 完成环境数据采集与报警模块：实现温湿度、烟雾、人体红外传感器的数据稳定采集，支持异常阈值判定与声光报警；完成远程通信与用户交互模块；完成系统整体联调：实现采集模块与交互模块的数据互通，系统持续运行稳定；输出完整项目文档：涵盖需求说明、系统设计、测试报告等全套项目资料。

  - System Scope 系统边界

  - Estimated Effort 工作量估计

| 模块 | 子模块 | 工作量（工时） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境搭建 | Hi3861 编译烧录环境搭建 | 5 | 开发板工具链、HiBurn 烧录工具安装与环境验证 |
|  | 硬件基础驱动配置 | 5 | GPIO、I2C、串口等基础外设初始化配置 |
| 环境感知采集模块 | 传感器驱动调试 | 18 | 温湿度、烟雾、人体红外传感器驱动适配 |
|  | 数据采集与滤波处理 | 16 | 多传感器定时采集、数据滤波校准与格式化 |
| 异常报警模块 | 阈值判定逻辑开发 | 14 | 家庭安全阈值配置、异常场景判定逻辑 |
|  | 声光报警联动实现 | 12 | 蜂鸣器、LED 触发报警与状态提示 |
| 外设控制模块 | 家居外设驱动适配 | 12 | LED、智能风扇等家居外设驱动调试 |
|  | 远程控制逻辑开发 | 14 | 控制指令解析、设备状态同步与执行 |
| WiFi 通信模块 | 热点 AP 功能开发 | 15 | 家庭局域网热点、设备接入与连接管理 |
|  | 通信链路维护 | 10 | 连接保活、异常重连、数据传输管控 |
| Web 交互模块 | 监控界面设计开发 | 15 | 环境数据展示、设备控制按钮前端页面 |
|  | 前后端接口联调 | 13 | 实时数据刷新、控制指令下发对接 |
| 系统联调与测试 | 整体功能验证优化 | 16 | 全流程测试、Bug 修复、项目演示准备 |
| 共计 | - | 175 | - |

- Team building and Schedule 开发团队组成和计划时间

  - Project Team 开发团队

| Team 团队成员 | Name 姓名 |
| --- | --- |
| Project Manager 项目组长 |  |
| Project Team Member 项目成员 |  |

2.2Team Division of Labor 团队分工

| 角色分组 | 姓名 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目组长 |  | 项目整体进度管控、需求与方案最终确认；负责远程通信与用户交互模块核心开发、系统总联调 |
| 交互开发组 |  | 完成编译烧录环境搭建、WiFi 热点功能开发、HTTP Web 服务器移植、Web 前端页面开发，实现远程数据展示与外设控制功能 |
| 采集开发组 |  | 完成传感器硬件接线、驱动调试、数据采集与处理、异常报警逻辑开发，实现环境数据稳定采集与声光报警功能 |
| 文档组 |  | 负责项目全周期文档输出，包括需求说明书、系统设计方案、项目计划、测试报告、项目总结等文档的撰写与更新 |

2.3Project Plan 计划时间

项目计划：

| 日期 | 模块 | 当日核心任务 | 具体操作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.13 | 项目初始化与环境搭建 | 环境搭建 + 项目立项 | 1. 搭建 Hi3861 编译烧录环境，安装 HiBurn、串口工具并验证；2. 完成立项报告基础信息、项目简介与目标撰写；3. 完成硬件清点接线，完成 GPIO、I2C、串口基础驱动配置。 |
| 7.14 | 环境感知采集模块开发 | 传感器驱动与数据采集 | 1. 调试温湿度、烟雾、人体红外三类传感器驱动；2. 实现传感器数据定时读取与串口打印；3. 完成数据滤波、校准与格式化处理。 |
| 7.15 | 异常报警与外设控制开发 | 报警逻辑 + 外设控制 | 1. 配置家庭安全阈值，完成异常判定逻辑开发；2. 实现蜂鸣器、LED 声光报警联动；3. 完成智能风扇、指示灯等家居外设的驱动与控制逻辑。 |
| 7.16 | WiFi 通信与 Web 交互开发 | 热点搭建 + 界面开发 | 1. 实现 WiFi 热点 AP 模式，完成设备接入与连接保活；2. 移植 HTTP Server，完成数据接口与控制接口定义；3. 开发 Web 安防监控界面，实现数据展示与控制按钮功能。 |
| 7.17 | 系统联调与测试 | 整体功能验证与演示 | 1. 完成感知、报警、交互全流程联调；2. 修复功能 Bug，优化数据刷新与控制响应速度；3. 整理项目文档，准备项目演示。 |

- Evaluating and Mitigating 风险评估和规避

### 3.1 技术风险

- 传感器数据波动大、采集准确率低
应对方案：对原始采集数据做均值滤波处理，校准传感器参数；设定合理的报警阈值与防抖机制，避免误触发报警。

- HTTP Server 并发能力弱、网页访问卡顿
应对方案：采用极简静态页面设计，精简资源文件；限制同时接入设备数量，采用定时轮询方式更新数据，降低服务端压力。

- 模块接口对接不兼容，联调进度阻塞
应对方案：设计阶段统一数据格式与接口协议，文档组输出明确的接口定义文档；联调前各组先完成本地单元测试，提前暴露问题。

- WiFi 热点连接不稳定、易掉线
应对方案：优化热点参数配置，增加异常检测与自动重连机制；采用稳定电源供电，减少电源波动对 WiFi 模块的干扰。

### 3.2 管理风险

- 小组进度不同步，影响整体联调
应对方案：每日固定时间同步进度，组长统筹关键节点；提前对齐接口交付时间，为联调预留缓冲时间。

- 多人开发代码版本混乱
应对方案：采用 Git 进行代码版本管理，按模块划分开发分支，每日合并主干代码；统一代码规范与注释要求。

- 文档输出滞后，影响开发节奏
应对方案：文档与开发同步推进，设计文档在开发前输出初稿，开发过程中同步更新，避免后期集中补写。

### 3.3 其他风险

- 硬件接线错误导致模块损坏
应对方案：严格对照开发板原理图与模块引脚定义接线，通电前双人核查；禁止带电插拔模块，先断电再操作硬件。

- 供电不稳定导致系统异常重启
应对方案：使用额定功率充足的 USB 稳压电源供电，避免与大功率设备共用同一电源。

- 编译环境搭建异常，耽误开发进度
应对方案：提前准备环境安装包与配套镜像，参照官方手册分步搭建；首日优先完成环境验证，预留排障时间。