## 系统提测申请单
系统提测申请单
项目名称 | 校园助手 czh-campus-starter
项目经理 | 曹泽涵 | 提测人 | 第一组 | 提测日期 | 2026年7月29日 |  | 测试类型 | 功能/回归
提测系统明细
序号 | 模块名称 | 子模块名称 | 功能变化说明 |  |  | 影响分析 |  |  | 负责人
1 | 用户与权限 | 登录/注册/个人资料 | 完成账号登录、注册、资料查看、头像上传、密码修改、JWT 鉴权。 |  |  | 影响移动端登录态、后端白名单、管理员权限入口。 |  |  | 曹泽涵/白雪峰
2 | 课表与空教室 | 个人课表/空教室查询 | 完成当前学期、周次计算、课表展示、空教室条件查询和教室课表。 |  |  | 影响班级、学期、课表、教室占用数据一致性。 |  |  | 白雪峰
3 | 二手交易 | 商品/收藏/浏览/投诉 | 完成商品列表、搜索、详情、发布、图片上传、收藏、历史、投诉与信用分限制。 |  |  | 影响商品状态、图片路径解析、信用分规则和后台审核。 |  |  | 谢易霖
4 | 聊天消息 | 会话/消息/WebSocket | 完成会话创建、消息发送、未读统计、WebSocket 实时推送、心跳和在线状态。 |  |  | 影响消息实时性、断线重连、Token 鉴权和未读数同步。 |  |  | 何隆
5 | 社团活动 | 活动发布/报名 | 完成活动列表、筛选、详情、发布、报名、取消报名、我的活动和删除。 |  |  | 影响活动人数、过期清理和用户报名状态。 |  |  | 何隆
6 | 失物招领 | 发布/列表/详情 | 完成寻物招领列表、详情、图片上传、发布、我的失物和删除。 |  |  | 影响匿名查看、登录发布、图片字段 JSON 解析。 |  |  | 谢易霖
7 | 学习资料共享 | 上传/预览/收藏 | 完成资料列表、发布、附件上传、封面上传、PDF 预览、点赞、收藏、下载。 |  |  | 影响文件类型 MIME、下载二进制写入和资料收藏列表。 |  |  | 第一组
8 | 拼车回家 | 发布/加入/退出 | 完成拼车列表、发布、详情、加入、退出、我的约车和删除。 |  |  | 影响日期格式、人数容量、报名关联记录。 |  |  | 第一组
9 | 校园安全 | 一键求助/后台处理 | 完成紧急联系人、定位求助、手动位置兜底、求助详情、后台处理。 |  |  | 影响定位权限、地理编码、求助状态和管理端处理流程。 |  |  | 第一组
10 | Web 管理后台 | 运营管理 | 完成登录、数据看板、学期/班级/课表/公告/商品/投诉/安全管理页面。 |  |  | 影响管理员接口、Token 拦截器、图表统计和后台操作权限。 |  |  | 杨晨
测试相关说明
测试重点 |  | 1. 用户登录、注册、Token 过期、管理员权限等鉴权场景。 2. 课表、空教室、活动、资料、拼车、商品等列表分页和筛选场景。 3. 商品、失物、资料、安全求助等文件/图片上传与访问场景。 4. WebSocket 聊天消息实时收发、未读数、在线状态和断线重连。 5. 管理后台审核、公告、课表导入、投诉处理、安全求助处理等运营场景。
提测范围 |  | CampusAssistant 鸿蒙移动端、Campus-Server 后端服务、web-admin 管理后台、campusdb2.sql 数据库初始化脚本。
准入条件 |  | 后端能启动并连接 MySQL；移动端 baseUrl 指向后端地址；管理后台能通过 /api 代理访问后端；核心接口返回 Result 统一结构。
备注 |  | 本次提测以功能正确性、接口联调、权限控制、文件上传和分页体验为主，性能测试按课堂验收范围执行。