## Sheet1
站立会议记录表
会议时间 | 项目组 | 参会人员 | 项目进度介绍 | 当日任务 | 遇到的困难 | 项目讨论发言 | 记录人
2026年7月21日 | 第1组 | 曹泽涵 | 确定校园助手项目功能边界，完成移动端、后端、管理端分工和接口规范梳理。 | 整理后端模块、接口命名、统一返回结构和数据库表。 | 用户、商品、聊天等模块接口较多，需统一路径和字段。 | 以 02-api-doc.md 为准，新增接口先补文档再联调。 | 杨晨
|  | 白雪峰 |  | 梳理课表、空教室、个人中心和改密页面。 | 周次计算和空教室占用规则容易不一致。 | 课表页和空教室页共用同一套周次计算口径。
|  | 谢易霖 |  | 梳理商品详情、收藏、浏览记录、投诉记录和失物招领。 | 后端 images 字段存在 JSON 字符串和数组两种形态。 | 前端统一做类型判断和解析兜底。
|  | 何隆 |  | 梳理聊天、社团活动和商品发布页面。 | WebSocket 连接和普通 HTTP 接口鉴权方式不同。 | 登录后复用 JWT，并增加心跳与断线重连处理。
|  | 杨晨 |  | 梳理管理后台页面、路由、API 封装和数据看板。 | 后台接口需要管理员权限，页面状态要处理 401。 | 统一在 axios 拦截器携带 token 并处理登录失效。
2026年7月22日 | 第1组 | 曹泽涵 | 完成后端基础模块和移动端核心页面联调，开始处理文件上传和图片访问。 | 实现用户、商品、收藏、浏览、投诉、公告、课表等基础服务。 | 上传路径和静态资源访问路径需要统一。 | 后端使用 /uploads/** 暴露上传目录，前端只保存返回路径。 | 杨晨
|  | 白雪峰 |  | 完成课表页面、空教室查询页面和教室课表页面。 | 学期开始日期未加载时页面日期显示异常。 | 增加本地日期兜底计算。
|  | 谢易霖 |  | 完成商品详情、收藏、浏览记录、失物招领列表和详情。 | 商品图片在部分接口返回为字符串导致不显示。 | 按字符串/数组两种类型分别解析。
|  | 何隆 |  | 完成会话列表、聊天页、活动列表和活动详情。 | 消息未读数与实时推送状态同步有延迟。 | WebSocket 推送 unread_update 后刷新本地状态。
|  | 杨晨 |  | 完成后台登录、布局、学期、班级、课表导入页面。 | Naive UI 消息组件需要 Provider 包裹。 | 在 App 根组件补充 NMessageProvider。
2026年7月23日 | 第1组 | 曹泽涵 | 扩展学习资料共享、拼车回家、校园安全模块，补齐管理端安全处理页面。 | 实现学习资料、拼车、安全求助后端接口和数据表映射。 | LocalDateTime 默认反序列化格式与前端传参不一致。 | 使用 @JsonFormat 统一日期格式。 | 杨晨
|  | 白雪峰 |  | 优化个人中心、编辑资料、密码修改页面样式和返回交互。 | 返回按钮点击热区偏小。 | 封装 NavHeader 并扩大返回热区。
|  | 谢易霖 |  | 完善我的收藏、我的发布、失物招领发布和删除逻辑。 | 不同模块卡片参数名不统一导致详情跳转失败。 | 统一使用 id 字符串参数跳转。
|  | 何隆 |  | 实现拼车列表、拼车详情、发布拼车和我的约车。 | 人数容量和取消逻辑需要与后端保持一致。 | 后端做关联记录校验，前端刷新详情状态。
|  | 杨晨 |  | 新增校园安全后台处理页面和侧边栏入口。 | 求助类型中英文值不匹配导致后台空白。 | 统一使用 emergency 等英文 key 映射中文显示。
2026年7月24日 | 第1组 | 曹泽涵 | 统一分页加载、删除确认、文件预览下载和首页信息聚合。 | 为商品、活动、失物、资料、拼车等列表补充分页接口和删除接口。 | 部分列表原先一次性返回全部数据。 | 使用 page/size 参数和内存分页兜底。 | 杨晨
|  | 白雪峰 |  | 调整首页今日课表、我的活动、我的约车和公告展示。 | 多板块卡片高度和标题对齐不一致。 | 统一标题内边距和卡片视觉规范。
|  | 谢易霖 |  | 补齐资料收藏展示和商品/资料混排收藏列表。 | ForEach key 重复导致刷新异常。 | 使用 product_ 和 study_ 前缀区分 key。
|  | 何隆 |  | 完善社团活动、拼车、表白墙和资料删除确认弹窗。 | 删除按钮容易与点赞评论操作混淆。 | 统一放置右上角或底部操作区并加 AlertDialog。
|  | 杨晨 |  | 完善后台商品审核、投诉处理、公告管理和数据统计。 | 统计接口字段名 value 与图表 count 不一致。 | 按接口文档调整图表数据映射。
2026年7月29日 | 第1组 | 曹泽涵 | 完成交付前整理，补齐设计阶段、开发阶段、项目源码和会议纪要材料。 | 检查后端源码、接口文档、数据库脚本和源码包结构。 | 源码包需要排除构建产物和依赖目录。 | 压缩时排除 .git、target、dist、node_modules、oh_modules 等目录。 | 杨晨
|  | 白雪峰 |  | 复查课表、空教室、个人中心相关页面说明。 | 部分页面涉及本机接口地址配置。 | 交付文档只说明配置方式，不改本机 ApiService 地址。
|  | 谢易霖 |  | 复查交易、收藏、浏览、投诉、失物相关功能说明。 | 图片字段格式容易在验收时说明不清。 | 在设计文档中说明文件上传和 /uploads 访问规则。
|  | 何隆 |  | 复查聊天、社团、商品发布、拼车相关流程。 | WebSocket 和 HTTP 接口测试方法不同。 | 提测重点单独列出实时通信和断线重连。
|  | 杨晨 |  | 复查后台管理页面和提测申请单。 | 旧模板内容仍是烟雾传感器项目。 | 按校园助手模块重新填写提测明细和会议记录。